HARKU VALLA NOORTEKESKUSTE ARENGUKAVA

2018-2023

Harku vald 2018

# SISUKORD

[SISSEJUHATUS 3](#_Toc509850180)

[MÕISTED JA LÜHENDID 4](#_Toc509850181)

[HARKU VALLA NOORSOOTÖÖ HETKEOLUKORRA KAARDISTUS 6](#_Toc509850182)

[NOORTEKESKUSTE ARENGUVAADE 8](#_Toc509850183)

[NOORTE VÕIMALUSED HARKU VALLAS 9](#_Toc509850184)

[SWOT ANALÜÜS 2017 10](#_Toc509850185)

[VISIOON, MISSIOON 12](#_Toc509850186)

[ARENGUSUUNAD 13](#_Toc509850187)

[TEGEVUSKAVA AASTAKS 2018 16](#_Toc509850188)

[ARENGUKAVA RAKENDAMINE, SEIRE JA AJAKOHASTAMINE 43](#_Toc509850189)

[ARENGUKAVA KOOSTAMISE PROTSESS 44](#_Toc509850190)

[KASUTATUD MATERJALID 47](#_Toc509850191)

# SISSEJUHATUS

Harku valla noorsootöö arengukava on Harku valla arengukavale tuginev dokument, milles on kirjeldatud valla noorsootöö tegevussuunad ja -plaanid aastateks 2018-2023.

Arengukava eesmärgiks on määratleda noorsootöö arenguperspektiiv, luua alus noorsootöö järjepidevusele, plaanipärasele arengule koos vajalike ressursside kavandamisega ja täpsustada arengudokumentides seatud eesmärke noorte valdkonna tasandil.

Arengukava koostamise protsessi ning materjalide kogumist juhtis Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus koostöös Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistidega.

# MÕISTED JA LÜHENDID

* **Noorsootöö** - tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.
* **Noor** - seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik.
* **Noorsootöötaja** - isik, kes täidab erinevaid rolle sõltuvalt noorsootöö teostamise kohast, situatsioonist, sihtgrupist ning eesmärgist.
* **Noortekeskus** - noorsootööasutus, mis lähtub avatud noorsootöö põhimõttest, kus võivad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ja mis saab olla ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskus.
* **Noortevolikogu** – valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu.
* **Võrgustikutöö-** laiemalt nii koostöö ja info vahetamine sarnaste huvidega institutsioonide, gruppide ja indiviidide vahel kui ka kitsamalt koostöö, info vahetamine juhtumikorralduse raames, kuhu on kaasatud ka noor ning tema sotsiaalne võrgustik.
* **Mitteformaalne õpe** - leiab aset väljaspool kooli ning on ette võetud teadlikult, eesmärgiga end arendada. Mitteformaalne õpe võib toimuda väga erinevates keskkondades, mille puhul õpetamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine otstarve.
* **Pädevus** – asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute integreeritud kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida.
* **Riskinoor** - noor, kel on risk ühiskonnas mitte hästi hakkama saada ning kalduvus probleemkäitumisele, ning noor, kel juba esineb probleemkäitumine, sealhulgas õigusrikkumised.
* **Kvaliteetne noorsootöö** - noorsootöö, mille teostamisel tuginetakse noortevaldkonna alusdokumentidele ning organisatsiooni väärtushinnangutele, ning mis on kooskõlas noorsootöötaja kutse-eetikaga.
* **Mobiilne noorsootöö** - mobiilse noorsootöö kontseptsioon on noorte heaolule keskenduv avatud noorsootööd ja sotsiaaltööd sisaldav lähenemine ning sisaldab endas noorsootööd kohtades, kus noored liiguvad või tegutsevad, ent mis jäävad avatud noortekeskustest eemale, samuti noorsootöö läbi interneti- ja sotsiaalmeedia kanalite. Mobiilne noorsootöö on suunatud eelkõige nendele noortele, sealhulgas riskinoortele, kes traditsiooniliste asutuste või avatud noorsootöö poolt pakutavate teenusteni ei jõua või on nendest eemaldunud.
* **Missioon** - töö mõtte ja sisu sõnastus. Missioon ütleb, milleks me organisatsioonis oleme ja mille nimel töötame. Lisaks vastab küsimusele: kuidas visioonini jõuda?
* **Visioon** - võimalikult realistlik kirjeldus või nägemus, millisena tahame oma organisatsiooni ideaalis ja tulevikus näha. Visioon vastab küsimusele: kuhu tahetakse jõuda?
* **Protsess** - teatud tulemuseni jõudev tegevuste areng, tegevuste muutumise kulg.
* **SWOT analüüs** - organisatsiooni analüüsi mudel, mille kaudu kaardistatakse organisatsiooni tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.
* **Meede** - kasutusele võetav või võetud abinõu.
* **ANK** - Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
* **Huvitegevuse ja Noorsootöö SA** - Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus

# HARKU VALLA NOORSOOTÖÖ HETKEOLUKORRA KAARDISTUS

**Harku vald** on Tallinnast läänes asuv omavalitsus, mille põhjapiiriks on 22 kilomeetri pikkuselt Soome laht. Idast piirneb vald Harku järve ja Tallinna linnaga, lõunast Saue vallaga ning edelast ja läänest Keila linna ning Keila vallaga.

Vallakeskuseks on Tabasalu alevik üle 3400 elanikuga, kuhu on koondunud ka suurem osa valla teenindusest ja ettevõtlusest.

Tabasalust on Tallinna piirini 8 kilomeetrit ning kesklinna 13 kilomeetrit. Valla pindala on 159 km2.

Harku vallas elab 3510 noort, sealhulgas noori vanuses 7-17 kokku 2474 ning noori vanuses 18-26 kokku 1036 (Tabel 1. 7-26-aastaste noorte arv Harku vallas külade kaupa).

Harku vallas on viis kooli ̶ Tabasalu Ühisgümnaasium, Vääna Mõisakool, Harkujärve Põhikool, Vääna-Jõesuu Kool ja Muraste Kool. Kokku õpib valla koolides 1704 õpilast (26.09.2017. seisuga). Väljaspool valda elavatest elanikest õpib Harku valla koolides kokku 800 õpilast.

Harku vallas koordineerib noorsootööd valla kultuuri- ja spordispetsialist Krista Dreger. Harku vallas korraldab noorsootööd Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus. Sihtasutuse alla kuulub Harku valla Huvikool. Lisaks tegutseb vallas ka Tabasalu Muusikakool. Harku valla asutatud sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele, kelle elukohaks on Harku vald, võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja täiendõppeks (Joonis 1. Noortekeskuste arenguvaade).

Sihtasutus korraldab pikapäevarühmade tööd Tabasalu Ühisgümnaasiumis ja Harkujärve Põhikoolis, Harku valla huvikooli huviringide tegevust ning Harku valla noortekeskuste tööd. Noortekeskused asuvad Tabasalus ning Harkujärvel. Alates 2017. aasta sügisest on noortekeskustele eraldatud tegevuseks uued ruumid nii Tabasalus kui ka Harkujärvel. Noortekeskused teevad koostööd Harku valla koolidega, plaanis on suurendada koostööd nii koolide kui ka kogukonnakeskustega (Joonis 2. Noorte võimalused Harku vallas).

Noortekeskustes toimuvad koolivaheaegadel päevalaagrid, suvel suvelaager ning töömalev, viiakse ellu mitmeid projekte ning üritusi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KÜLA** | **7 KUNI 17** | **18 KUNI 26** |
| **KOV täpsusega** | 17 | 13 |
| **Adra** | 32 | 7 |
| **Harku** | 71 | 44 |
| **Harkujärve** | 108 | 52 |
| **Humala** | 4 | 4 |
| **Ilmandu** | 98 | 31 |
| **Kumna** | 31 | 26 |
| **Kütke** | 10 | 6 |
| **Laabi** | 4 | 6 |
| **Liikva** | 85 | 26 |
| **Muraste** | 376 | 123 |
| **Naage** | 21 | 10 |
| **Rannamõisa** | 145 | 48 |
| **Suurupi** | 195 | 75 |
| **Sõrve** | 46 | 22 |
| **Tabasalu** | 644 | 272 |
| **Tiskre** | 184 | 46 |
| **Tutermaa** | 14 | 27 |
| **Türisalu** | 84 | 47 |
| **Vahi** | 22 | 11 |
| **Vaila** | 13 | 10 |
| **Viti** | 78 | 27 |
| **Vääna** | 46 | 26 |
| **Vääna-Jõesuu** | 146 | 77 |
| **Kokku** | **2474** | **1036** |

Tabel . 7-26-aastaste noorte arv Harku vallas külade kaupa

# NOORTEKESKUSTE ARENGUVAADE

Joonis 1. Noortekeskuste arenguvaade

# NOORTE VÕIMALUSED HARKU VALLAS

Joonis 2. Noorte võimalused Harku vallas

# SWOT ANALÜÜS 2017

|  |  |
| --- | --- |
| **TUGEVUSED**   * Meie tugevuseks on pädevad noorsootöötajad, kes võimaldavad teha kvaliteetset noorsootööd, samuti tugevat meeskonnatööd ja kasvatada koostöövõrgustikku. * Meie tugevusteks on palju mitmekesiseid tegevusi ja huviringe noortekeskustes, mis võimaldavad meil erinevate huvidega noori kaasata, korraldada mitteformaalset õpet. * Meie tugevuseks on hästi organiseeritud päevalaager ning Harku noortemalev, mis võimaldab pakkuda töökasvatust ning noorte ja nende vanemate vajadustele vastavat vaheaegade sisustamist. * Meie tugevuseks on noortevaldkonna projektides osalemine, riigi lisarahastus (vahendite täiendamine - fotostuudio, köök, bänd), mis võimaldab meil ellu viia projekte, millest noored on huvitatud, kuid mille jaoks meil endal vahendid puuduvad. | **NÕRKUSED**   * Meie nõrkuseks on ainult ühes rahvusvahelises projektis osalemine, mis ei võimalda meil laiemalt pakkuda rahvusvahelisi kogemusi ja teadmisi noortele. * Meie nõrkuseks on kaasaegse (nutisõbraliku, noortepärase disainiga) infoallika puudumine, mis takistab info kättesaadavust noortele. * Meie nõrkuseks on 13+ noorte vähene osalus tegevustes, kuna napib vahendeid vanema vanusegrupi jaoks atraktiivsete tegeuste korraldamiseks. * Meie nõrkuseks on ebapiisav noortekeskustega kaetus, ajuti valitseb noortekeskustes ruumipuudus ning puudub kindlus noortekeskuste ruumide osas. * Meie nõrkuseks on vähene koostöö mittetulundusühendustega, mis aeglustab kandipõhise huvitegevuse läbiviimist ja arendamist. |
| **VÕIMALUSED**   * Meie võimaluseks on uute ruumide maksimaalne kasutus ja võimalikult mitmekesiste tegevuste pakkumine. * Meie võimaluseks on mobiilse noorsootöö arendamine noortevaldkonnas, mis võimaldab jõuda erinevate piirkondade ja rohkemate noorteni. * Meie võimaluseks on rahvusvahelise koostöö arendamine, mis võimaldab pakkuda noortele rahvusvahelisi teadmisi ja kogemusi. * Meie võimaluseks on uute kandipõhiste noortetubade ja -keskuste rajamine, mis võimaldab pakkuda rohkematele noortele mitmekesist tegevust ja ruume selleks kodu lähedal. * Meie võimaluseks on projektirahade ja/või riikliku rahastuse kasutamine 13+ noorte tegevusteks. * Meie võimaluseks on uue kodulehekülje rajamine noortekeskustele infotööks. | **OHUD**   * Oht on, et kui 7-13 aastaste noorte osakaal avatud noortekeskuses on suur, siis noortekeskuses ei jõuta riskinoorteni, ning vastupidi. * Oht on, et ruumide võimalused ei  vasta külastavate noorte vajadustele ja/või arvule. * Oht on, et meil ei õnnestu leida kvalifitseeritud või noorte vajadustele vastavas mahus tööjõudu. * Oht on, et rahalised ressursid vähenevad ning meil ei õnnestu noori piisavalt atraktiivsete tegevustega kaasata, samuti palgata kvalifitseeritud tööjõudu või koolitada olemasolevat. |

# VISIOON, MISSIOON

**Visioon:**

Oleme noorte vajadustest lähtuv, atraktiivne ning ajaga kaasaskäiv mitmekülgset toetust pakkuv keskkond.

**Missioon:**

Toetame oma tegevusega noortele emotsionaalselt turvalise ja sotsiaalseid oskusi arendava keskkonna loomist, et pakkuda võimalusi kujuneda kaasatud ja õnnelikeks ühiskonnaliikmeteks.

Aastaks 2023 oleme organisatsioon, mille iga liige lähtub noorte vajadustest ning järgib noorte arengu toetamise põhimõtteid. Pakume atraktiivset ja ajaga kaasas käivat ning mitmekülgset noorsootöö keskkonda. Meil on noori kaasavad, pädevad töötajad, kes arendavad end pidevalt, teevad koostööd noortevaldkonna võrgustiku liikmetega. Aastaks 2023 oleme käivitanud rahvusvahelise koostöö erinevate noorteorganisatsioonidega. Info ja abi on noorele kättesaadav, noorte tegevus on hästi koordineeritud, jõuame valla noorteni kõigis suuremates piirkondades (kus asub kool). Toetame noorte omaalgatust ja otsustusvabadust, kaasates neid otsustusprotsessidesse ja erinevatesse projektidesse.

# ARENGUSUUNAD

**Suund 1: Noored on kaasatud ja toetatud;**

Meede1: Noortevolikogu toetamine

* + - Kord kvartalis teha noortevolikogu esindajate ja noorsootöötajate ümarlaud. Mõõdik: Kord kvartalis toimub noortevolikogu esindajate ja noorsootöötajate ümarlaud, kus kaardistatakse noorte volikogu ideed ja vajadused.
    - Noortevolikogul on võimalus kasutada noortekeskuste ruume ja vahendeid. Mõõdik: Noortevolikogu kasutab noortekeskuste ruume vähemalt kord kvartalis.

Meede 2: Noorte omaalgatuse toetamine

* + - Noortel on võimalus kord kvartalis korraldada üritus noortekeskustes (noortekeskuste vahenditega). Mõõdik: Noortekeskus võimaldab korraldada noortekeskustes üritusi ning kaardistab kord kvartalis noorte omaalgatuse ideid.
    - Noorte projektikonkursi tingimuste loomine. Mõõdik: Projektikonkurss toimub kord aastas aprillis või mais.

Meede 3: 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu suurendamine

* + - 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Mõõdik: 80% noortekeskuste üritustest osaleb vähemalt 20% 13+ vanusegrupi noori (noortekeskuste külastatavuse statistika andmetel).
    - Pakkuda tegevusi vanemale vanusegrupile sobival ajal, lähtuvalt noortekeskuste külastatavuse statistika andmetest (noortekeskuste külastatavuse statistika alusel, kaardistamaks, mis kellaaegadel külastab noortekeskusi kõige rohkem 13+ noori). Mõõdik: Noortekeskus on avatud ning 13+ noortele atraktiivseid tegevusi pakutakse ajal, mil noortekeskust külastab 80% 13+ vanusegrupi noori.

**Suund 2: Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste;**

Meede 1: Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine

* + - Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Mõõdik: Nädalas toimub vähemalt kolm organiseeritud, noortele suunatud ja nende arengut toetavat tegevust.
    - Korraldada ja läbi viia vähemalt 4 päevalaagrit õppeaasta jooksul. Mõõdik: Päevalaagrid toimuvad vähemalt 4 korda õppeaasta jooksul.
    - Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele. Mõõdik: Igas kvartalis toimub vähemalt üks organiseeritud tegevus välitingimustes.

Meede 2: Noorte töökasvatuse ja tööturule sisenemise toetamine

* + - Noortemaleva korraldamine. Mõõdik: Igal aastal toimub vähemalt üks kord Harku Noortemalev.
    - Noorte tööturule sisenemise toetamine. Mõõdik: Vähemalt kaks korda aastas tööturule sisenemist toetavad töötoad ja koolitused.

**Suund 3: Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev;**

Meede 1: Noortevaldkonnaga seotud asutustega tiheda koostöö hoidmine ja parendamine.

* Koostöö piirkonna spetsialistidega. Mõõdik: Kord kvartalis kohtutakse või ollakse muul viisil kontaktis piirkonna spetsialistidega (kooli psühholoog, sotsiaalpedagoog, huvijuht,
* noorsoopolitsei, lastekaitsespetsialistid), kes töötavad noortega.

Meede 2: Koostöö valla koolidega.

* Koostöö piirkonna koolidega. Mõõdik: Vähemalt kaks korda aastas korraldatakse noortekeskustes tegevusi kooligruppidele.

Meede 3: Rahvusvaheliste projektide koostöövõimaluste ja partnerite leidmine.

* Koostöö rahvusvaheliste partneritega. Mõõdik: Kord aastas korraldame kohtumise rahvusvahelisi projekte korraldava koostööpartneriga eesmärgiga pakkuda noortele huvipakkuvaid rahvusvahelisi kogemusi.

Meede 4: Koostöö arendamine kogukonnakeskustega.

* Koostöö kogukonnakeskustega. Mõõdik: Aastaks 2023 teeme regulaarset koostööd erinevate valla kogukonnakeskustega.

**Suund 4: Noortele on tagatud kvaliteetne ning hästi kättesaadav noorsootöö teenus;**

Meede 1: Noorsootöö tegevustega kaetuse suurendamine vallas.

* Mobiilse noorsootöö teostamine. Mõõdik: Neljas valla piirkonnas (kus ei tegutse noortekeskust) toimub aastas vähemalt kaks noorsootöö valdkonna tegevust.
* Noorsootöö kaetuse suurendamine vallas. Mõõdik: Aastaks 2023 rajatud on noortekeskused või –toad Murastesse, Väänasse, Vääna-Jõesuusse, kogukonnakeskuste ja/või koolide juurde.

Meede 2: Noortele kättesaadava ja kvaliteetse info tagamine.

* Uue kodulehe loomine noortekeskustele. Mõõdik: Loodud on noortekeskustele noorte jaoks uus atraktiivne veebileht aastaks 2019.

# TEGEVUSKAVA AASTAKS 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOIMUMISKOHT** | **TEGEVUS** | **SUUNAD** | **MEEDE** | **VASTUTAJA** | **EELARVE** |
| **JAANUAR 2018** | | | | | |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Noortevolikogu koosolek Tabasalu Noortekeskuses | Noored on kaasatud ja toetatud | Noortevolikogul on võimalus kasutada noortekeskuste ruume ja vahendeid. | Maris Põlluäär | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Improvisatsiooni töötuba neli korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Maris Põlluäär | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Bingo neli korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Maris Põlluäär | 60€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Filmiõhtu kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär | 60€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | "Loovuslabori" ehete töötuba | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Maris Põlluäär | 300€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Nutiviktoriin Kahuut | Noored on kaasatud ja toetatud | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Maris Põlluäär | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Fifa maraton | Noored on kaasatud ja toetatud | Noortel on võimalus kord kvartalis korraldada üritus noortekeskustes | Triin Märtsin | 15€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Võrgustikuliikmete koosolek | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Noortevaldkonnaga seotud asutustega tiheda koostöö hoidmine ja parendamine. | Maris Põlluäär | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Lauajalgpalli turniir | Noored on kaasatud ja toetatud | Noortel on võimalus kord kvartalis korraldada üritus noortekeskustes | Triin Märtsin | 15€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Tugila projekti korraldamine ja elluviimine, kohtumine noortega, uute noorte kaasamine programmi | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte tööturule sisenemise toetamine | Maris Põlluäär, Triin Märtsin | 300€, Tugila projekti eelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Filmiõhtu pikapäevarühmadele | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Koostöö valla koolidega | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Venemaa kultuuriõhtu | Noored on kaasatud ja toetatud Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Karolin Käär | 35€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Bingo kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Küünalde maalimise töötuba | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 15€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Filmiõhtu kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Improvisatsiooni töötuba | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | "Loovuslabori" savi töötuba | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 170€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | WII turniir | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. Noored on kaasatud ja toetatud | Noortel on võimalus kord kuus korraldada üritus noortekeskustes  Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| **VEEBRUAR 2018** | | | | | |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Improvisatsioonitöötuba neli korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Meisterdamine kolm korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Piljarditurniir | Noorte omaalgatuse toetamine | Noortel on võimalus kord kvartalis korraldada üritus noortekeskustes (noortekeskuste vahenditega). | Maris Põlluäär | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Bingo neli korda kuus | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge, Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Toidu tegemise töötuba - vastlakuklid | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge, Maris Põlluäär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Sõbrapäevapidu | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge, Maris Põlluäär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | EV100 teemaline nädal- kahoot, toitumine, filmiõhtu | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge, Maris Põlluäär | 70€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Koolinoorsootöö- Toitumise päev | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Koostöö valla koolidega. | Maris Põlluäär | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Tugila projekti korraldamine ja elluviimine, kohtumine noortega, uute noorte kaasamine programmi | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte tööturule sisenemise toetamine | Maris Põlluäär, Triin Märtsin | 300€, Tugila projekti eelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Pikapäevarühmade filmiõhtu | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Koostöö valla koolidega. | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Koolivaheaja päevalaager Tabasalu Noortekeskuses | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Korraldada ja läbi viia vähemalt 4 päevalaagrit õppeaasta jooksul. | Maris Põlluäär | 400€, Noortekeskuste Laagrite eelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Aliase mäng - "Arva ära kes ma olen" | Noored on kaasatud ja toetatud Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Filmiõhtu kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Bingo kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noortekeskuse laulupidu | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | EV100 üritus- rinnamärgi meisterdamine, viktoriin | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba toitumisnõustajaga | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 150€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Ettevalmistused sõbrapäevaks- meisterdame postkasti ja sõbrapäevakaarte | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Sõbrapäevapidu | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste Noorte omaalgatuse toetamine | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| **MÄRTS 2018** | | | | | |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Meisterdamiste töötoad kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötoad kaks korda kuus | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge, Maris Põlluäär | 70€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Naistepäeva üritus | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär, Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Improvisatsiooni töötoad neli korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Justdance turniir | Noorte omaalgatuse toetamine | Noortel on võimalus kord kvartalis korraldada üritus noortekeskustes (noortekeskuste vahenditega). | Maris Põlluäär | 25€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Vabatahtliku kultuuriõhtu | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär | 40€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Kevade puhul seemne istutamine | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele. | Teisi Valge | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Tugila projekti korraldamine ja elluviimine, kohtumine noortega, uute noorte kaasamine programmi | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte tööturule sisenemise toetamine | Maris Põlluäär, Triin Märtsin | 300€, Tugila projekti eelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Bingo neli korda | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge, Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Pikapäevarühmade filmiõhtu | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Koostöö valla koolidega | Teisi Valge, Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Kohtumine kooli spetsialistidega | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Noortevaldkonnaga seotud asutustega tiheda koostöö hoidmine ja parendamine. | Maris Põlluäär | 0€ |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Kohtumine valla lastekaitsespetsialistidega | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Noortevaldkonnaga seotud asutustega tiheda koostöö hoidmine ja parendamine. | Maris Põlluäär | 0€ |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Noortetubade ja noorsootöö võimaluste kaardistamine hajaasustuspiirkondades | Noortele on tagatud kvaliteetne ning hästi kättesaadav noorsootöö teenus | Noorsootöö tegevustega kaetuse suurendamine vallas | Maris Põlluäär | 0€ |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Koolituspäev |  |  | Elina Siilbek | 250€, Noortekeskuste koolituste eelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Bingo kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Naistepäeva üritus | Noored on kaasatud ja toetatud Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 70€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Meisterdamise töötoad kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Keraamika töötuba - Savist tassi voolimine ja glasuurimine | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Emakeelepäeva nutiviktoriin Kahoot | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste Noorte omaalgatuse toetamine | Noortel on võimalus kord kuus korraldada üritus noortekeskustes  Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 10€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Filmiõhtu kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Turniiride päev - Lauajalgpall, Just Dance | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste Noorte omaalgatuse toetamine | Noortel on võimalus kord kuus korraldada üritus noortekeskustes  Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 40€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Valmistumine kevadeks - noortekeskuse kaunistamine + seemned mulda | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste Noorte omaalgatuse toetamine | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| **APRILL 2018** | | | | | |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Naljanädala tegevused (stand up koomik, võileivakonkurss, naljafilmi vaatamine) | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge, Maris Põlluäär | 250€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Tugila projekti korraldamine ja elluviimine, kohtumine noortega, uute noorte kaasamine programmi | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte tööturule sisenemise toetamine | Maris Põlluäär, Triin Märtsin | 300€, Tugila projekti eelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Bingo neli korda kuus | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Improvisatsioonitöötuba neli korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Meisterdamine kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge | 60€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Söögi valmistamise töötuba kaks korda kuus | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär | 80€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Tervisliku toitumise töötuba | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Filmiõhtu | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Pikapäevarühmade filmiõhtu | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Koostöö valla koolidega | Teisi Valge, Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Koolivaheaja päevalaager Tabasalu Noortekeskuses | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Korraldada ja läbi viia vähemalt 4 päevalaagrit õppeaasta jooksul. | Teisi Valge | 400€, Noortekeskuste Laagrite eelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Filmiõhtu kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Bingo kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Naljapäev- parim anekdoot ja munajaht | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Abstraktne maal lõuendile | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 80€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Volbriöö- grillimine, mängud, kostüümid | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 70€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Fotojaht | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Külaline noortekeskuses | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine. | Karolin Käär | 150€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| **MAI 2018** | | | | | |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Koolinoorsootöö Vääna Mõisakoolis | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Koostöö valla koolidega. | Karolin Käär | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Kohtumine rahvusvahelise noorsootöö esindajaga, võimaluste kaardistamine rahvusvahelise noorsootöö tasandil. | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Rahvusvaheliste projektide koostöövõimaluste ja partnerite leidmine | Maris Põlluäär | 0€ |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Bingo neli korda kuus | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Meisterdamine kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Teisi Valge | 60€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Lillede ja maitsetaimede istutamine noortekeskuse õuealale | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele. | Teisi Valge | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Emadepäeva tähistamine- kingitus emale | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste. | 13+ noored kaasatakse tegevuste organiseerimise, korraldamise ja läbiviimise protsessi. Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Õuenoorsootöö | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele. | Teisi Valge | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Pikapäevarühmade filmiõhtu | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Koostöö valla koolidega | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Loovuslabori käelise tegevuse töötuba | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Noortevaldkonnaga seotud asutustega tiheda koostöö hoidmine ja parendamine. | Maris Põlluäär | 300€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noorte omaalgatuslike projektide tingimuste loomine | Noored on kaasatud ja toetatud | Noorte omaalgatuse toetamine | Maris Põlluäär, Teisi Valge | Projekt kuni 300€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Noortekeskuse talgud | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele. | Teisi Valge | 150€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Tugila projekti korraldamine ja elluviimine, kohtumine noortega, uute noorte kaasamine programmi | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte tööturule sisenemise toetamine | Maris Põlluäär, Triin Märtsin | 300€, Tugila projekti eelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Filmiõhtu kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Bingo kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Heakorrapäev- hoovi korrastus, lillede ja maitsetaimede istutamine | Noored on kaasatud ja toetatud Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Loovuslaboriga meisterdamine emale | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Karolin Käär | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Eurovisiooni playbox | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste Noorte omaalgatuse toetamine | Noortel on võimalus kord kvartalis korraldada üritus noortekeskustes. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Karolin Käär | 70€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Telkimine noortekeskuse hoovis | Noored on kaasatud ja toetatud | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Õuenoorsootöö- võistlused, piknik | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste Noorte omaalgatuse toetamine | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noortekeskuse õueala ehitus/korrastus | Noortele on tagatud kvaliteetne ning hästi kättesaadav noorsootöö teenus | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele | Kõik | projektikonkursi rahastus |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Meisterdamine - puutöö | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| **JUUNI 2018** | | | | | |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Noortevolikogu koosoleku korraldamine | Noored on kaasatud ja toetatud | Noortevolikogu toetamine | Maris Põlluäär | 60€, Noortekeskuste tegevsueelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Lastekaitsepäeva üritus | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Noortevaldkonnaga seotud asutustega tiheda koostöö hoidmine ja parendamine. | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Tugila projekti korraldamine ja elluviimine, kohtumine noortega, uute noorte kaasamine programmi | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte tööturule sisenemise toetamine | Maris Põlluäär, Triin Märtsin | 300€, Tugila projekti eelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Koolinoorsootöö- Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoovis | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Koostöö valla koolidega. | Maris Põlluäär | 100-500€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Koolilõpufest Tabasalu Ühisgümnaasiumi õuealal | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste; | Koostöö valla koolidega. Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele. | Kõik | 3500€ Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Pallimängud õues | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele. | Teisi Valge | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Õuemängud | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele. | Teisi Valge | 40€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noortekeskuste päevalaager Tabasalu Noortekeskuse ruumides. | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Korraldada ja läbi viia vähemalt 4 päevalaagrit õppeaasta jooksul. | Teisi Valge | 500€, Noortekeskuste laagrite eelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Õuenädal koostöös pikapäevaga- erinevad mängud, võistlused, | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Noortevaldkonnaga seotud asutustega tiheda koostöö hoidmine ja parendamine. Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele. | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noorsootöötajad vs noored - noortel on võimalus töötajad duellile kutsuda | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte omaalgatuse toetamine. Mitmekesiste mitteformaalõppe  tegevuste organiseerimine | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Tähistame koos Harkujärve Põhikooli 6. klassi õpilastega lõpetamist | Noored on kaasatud ja toetatud | Noorte omaalgatuse toetamine | Karolin Käär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| **JUULI 2018** | | | | | |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Lastelaager Valgemetsa puhkekeskuses | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Kõik | 500€, Noortekeskuste laagrite eelarve |
| **AUGUST 2018** | | | | | |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Harku valla noorte töömalev | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte töökasvatuse ja tööturule sisenemise toetamine | Maris Põlluäär | 2000€, Maleva projektikonkursi rahastus |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | 2019 aasta tegevuskava koostamine |  |  | Kõik | 0€ |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Tabasalu päeva korraldamine | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte töökasvatuse ja tööturule sisenemise toetamine | Kõik | 0€ |
| **SEPTEMBER 2018** | | | | | |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Tugila projekti korraldamine ja elluviimine, kohtumine noortega, uute noorte kaasamine programmi | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte tööturule sisenemise toetamine | Maris Põlluäär, Triin Märtsin | 300€, Tugila projekti eelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Koolialguse üritus "Tere Kool" | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär, Teisi Valge | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Sügise alguse pidu | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär, Teisi Valge | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Meisterdamised kaks korda kuus | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Teisi Valge | 60€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Uus vabatahtlik EVS raames | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Rahvusvaheliste projektide koostöövõimaluste ja partnerite leidmine. | Maris Põlluäär | 0€ |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Bingo neli korda kuus | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Külaline noortekeskuses | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Teisi Valge | 150€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Söögi valmistamise töötoad kaks korda kuus | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär | 150€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Õuenoorsootöö | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele | Teisi Valge | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Noorte omaalgatuslik üritus | Noored on kaasatud ja toetatud | Noorte omaalgatuse toetamine | Maris Põlluäär | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Kultuuriõhtu uue vabatahtlikuga | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Filmiõhtu kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Bingo kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Kooli alguse tähistamine - ühiselt küpsise tordi valmistamine | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Õuenoorsootöö - korrastame noortekeskuse aia | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Külaline noortekeskuses | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Meisterdamised kaks korda kuus - kasutame sügiseande (pihlakad, kastanid, tammetõrud) | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noorte omaalgatuslik üritus | Noored on kaasatud ja toetatud | Noorte omaalgatuse toetamine | Karolin Käär | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Kingitus oma vanavanematele - vildime seepi | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Külla tulevad esimesed klassid - kokkame ja meisterdame üheskoos | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Noortevaldkonnaga seotud asutustega tiheda koostöö hoidmine ja parendamine | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| **OKTOOBER 2018** | | | | | |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Noortevolikogu koosoleku korraldamine | Noored on kaasatud ja toetatud | Noortevolikogu toetamine | Maris Põlluäär | 60€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Koolinoorsootöö Murastes ja Vääna-Jõesuus | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Koostöö valla koolidega | Karolin Käär | 300€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Tugila projekti korraldamine ja elluviimine, kohtumine noortega, uute noorte kaasamine programmi | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Noorte tööturule sisenemise toetamine | Maris Põlluäär, Triin Märtsin | 300€, Tugila projekti eelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Meisterdamine kaks korda kuus | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Teisi Valge | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Bingo neli korda kuus | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Just dance turniir | Noored on kaasatud ja toetatud | Noorte omaalgatuse toetamine | Teisi Valge | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Piljarditurniir | Noored on kaasatud ja toetatud | Noorte omaalgatuse toetamine | Teisi Valge | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Söögi valmistamise töötuba kaks korda kuus | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Koolinoorsootöö | Võrgutikutöö on toimiv ning järjepidev | Koostöö valla koolidega | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Loovuslabori käelise tegevuse töötuba | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär | 300€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noortekeskuste päevalaager Tabasalu Noortekeskuse ruumides | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Korraldada ja läbi viia vähemalt 4 päevalaagrit õppeaasta jooksul. | Teisi Valge | 500€, Noortekeskuste laagrite eelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Filmiõhtu kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Bingo kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Uue vabatahtliku kultuuriõhtu | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toome sügise noortekeskusesse - kaunistame noortekeskust | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noorte omaalgatuslik üritus | Noored on kaasatud ja toetatud | Noorte omaalgatuse toetamine | Karolin Käär | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Lauatennise turniir | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Triin Märtsin | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| **NOVEMBER 2018** | | | | | |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Mardipäeva üritus | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Teisi Valge | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Kadripäeva üritus | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Teisi Valge | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Isadepäeva üritus- isale kingitus | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Bingo neli korda kuus | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Meisterdamine kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Teisi Valge | 60€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Poistele suunatud üritus meestepäeva raames | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär | 150€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Fifa turniir | Noored on kaasatud ja toetatud | Noorte omaalgatuse toetamine | Teisi Valge | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Filmiõhtu kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Bingo kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Meisterdame ise küünlad | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Loovuslaboriga meisterdame kingituse isale | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Karolin Käär | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Meestepäeva raames valmistame hamburgereid | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Triin Märtsin | 70€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noorte omaalgatuslik üritus | Noored on kaasatud ja toetatud | Noorte omaalgatuse toetamine | Karolin Käär | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| **DETSEMBER 2018** | | | | | |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Noortevolikogu koosoleku korraldamine | Noored on kaasatud ja toetatud | Noortevolikogu toetamine | Maris Põlluäär | 60€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Noortekeskuse kaunistamine noortega | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Maris Põlluäär | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Jõuluehete tegemine | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Teisi Valge | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Advendiaja tegevused- piparkoogitainas, glasuurimine, jõulukalendrid jm. | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär, Teisi Valge | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Jõulukingituste meisterdamine | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Maris Põlluäär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Jõulufilmid | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Teisi Valge | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU NOORTEKESKUS | Noortekeskuse jõulupidu | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu. Mitmekesiste mitteformaalõppe tegevuste organiseerimine | Teisi Valge, Maris Põlluäär | 150€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| TABASALU JA HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noortekeskusetele on loodud uus ja atraktiivne kodulehekülg | Noortele on tagatud kvaliteetne ning hästi kättesaadav noorsootöö teenus | Noortele kättesaadava ja kvaliteetse info tagamine | Karolin Käär | 70€ Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Filmiõhtu kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Triin Märtsin | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Bingo kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Toidu valmistamise töötuba kaks korda kuus | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Triin Märtsin | 100€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Noorte omaalgatuslik üritus | Noored on kaasatud ja toetatud | Noorte omaalgatuse toetamine | Karolin Käär | 20€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Jõulunädal- kingitus, kokkamine, meisterdamine, bingo | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Triin Märtsin | 200€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Advendikalendri meisterdamine noortekeskusele. | Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus | Karolin Käär | 50€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Õuenoorsootöö- ehitame lumelinna, lumememmed, erinevad võistlused | Noored on kaasatud ja toetatud. Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Avatud noortekeskuses toimub regulaarselt noortele suunatud eesmärgipärane noorte arengut toetav tegevus. Välitingimustes tegutsemisvõimaluste laiendamine noortele | Triin Märtsin | 30€, Noortekeskuste tegevuseelarve |
| HARKUJÄRVE NOORTEKESKUS | Jõulupidu - kingitused, külaline, disko | Noored on kaasatud ja toetatud Noorte areng on toetatud läbi mitmekesiste tegevuste | Suurendada 13+ vanusegrupile suunatud tegevuste osakaalu | Karolin Käär | 300€, Noortekeskuste tegevuseelarve |

# 

# ARENGUKAVA RAKENDAMINE, SEIRE JA AJAKOHASTAMINE

Harku valla noorsootöö arengukava rakendamist ja finantseerimist koordineerib Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus koostöös Harku Vallavalitsusega. Arengukavas püstitatud visiooni, arengueesmärkide ja ülesannete elluviimisel järgitakse ja koostatakse iga aasta eesmärkide täitmist toetav tegevuskava.

Arengukava rakendamise kontroll toimub iga-aastaselt, augusti lõpus või septembri alguses. Vajadusel analüüsitakse lähiaastate tegevusi ning täpsustatakse nende tarvis minevad finantsid ja teostajad.

Harku valla noortekeskuste arengukava on püsivalt uuendamist vajav dokument. Noortekeskuste arengukava tegevuskava vaadatakse üle Sihtasutuse juhataja ning noortekeskuste töötajate poolt iga aasta augustikuus, et arutleda läbi aasta tegevused ning koostada järgmise aasta tegevuskava.

# ARENGUKAVA KOOSTAMISE PROTSESS

Arengukava koostamisel osalesid:

Elina Siilbek- Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse juhataja

Airi Ilves- Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse huviringide koordinaator

Kerttu Brandmeister- Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse noorsootöö koordinaator

Karolin Käär- Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse noorsootöötaja

Triin Märtsin- Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse noorsootöötaja

Maris Põlluäär- Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse noorsootöötaja

Teisi Valge- Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse noorsootöötaja

Anne-Ly Gross-Mitt- Harku valla abivallavanem

Krista Dreger- Harku valla kultuuri- ja spordispetsialist

Aivar Soe- Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Arengukava koostamise protsessi jooksul on toimunud 11 kokkusaamist, mis on olnud järgmised:

1. Esimene arengukava koosolek 18.10.2017- Koosolekul osalesid Elina Siilbek, Airi Ilves, Kerttu Brandmeister, Karolin Käär, Triin Märtsin, Maris Põlluäär. Koostati arengukava struktuur, lepiti kokku koolituspäeva koht ja toimumisaeg.
2. Arengukava koolituspäev Ajaveskis 17.11.2017 - Arengukava koolituspäeval osalesid Elina Siilbek, Airi Ilves, Kerttu Brandmeister, Karolin Käär, Triin Märtsin ja Maris Põlluäär. Päeva jooksul tutvuti erinevate noortekeskuste arengukavadega, jaotati vastutusvaldkonnad arengukava koostamisel, toimus missiooni ja visiooni arutelu ja lepiti kokku protsessi edasine käik ning järgmised kohtumised.
3. Arengukava koosolek 30.11.2017- Arengukava koosolekul osalesid Elina Siilbek, Airi Ilves, Kerttu Brandmeister, Karolin Käär, Triin Märtsin, Anne-Ly Gross-Mitt, Krista Dreger ja Aivar Soe. Tutvustasime Harku valla töötajatele arengukava protsessi ning lepiti kokku edasine töökäik.
4. Arengukava koosolek 21.11.2017- Arengukava koosolekul osalesid Elina Siilbek, Airi Ilves, Kerttu Brandmeister, Karolin Käär, Triin Märtsin ja Maris Põlluäär. Missiooni ja visiooni sõnastus, jagati täiendavaid tööülesandeid ja vastutusvaldkonnad.
5. Arengukava koosolek 15.12.2017- Arengukava koosolekul osalesid Kerttu Brandmeister, Karolin Käär, Triin Märtsin ja Maris Põlluäär. Sõnastati arengukava eesmärgid ja mõõdikud.
6. Arengukava koosolek 18.12.2017- Arengukava koosolekul osalesid Elina Siilbek, Airi Ilves, Kerttu Brandmeister, Karolin Käär, Triin Märtsin, Maris Põlluäär, Anne-Ly Gross-Mitt, Krista Dreger ja Aivar Soe. Tutvustati arengukava tööprotsessi ning Harku valla töötajad andsid tagasisidet ja mõtteid edasiseks tööprotsessiks. Lepiti kokku arengukava tegevuskava vorm ning tähtajad.
7. Arengukava koosolek 29.12.2017- Osalesid Kerttu Brandmeister, Karolin Käär, Triin Märtsin, Maris Põlluäär. Kirjutati arengukava tegevuskava aastaks 2018, kirjutati arengukavas kasutatud mõistete tähendused, korrigeeriti ja vormistati arengukava.
8. Arengukava koosolek 19.01.2018- Koosolekul osalesid Maris Põlluäär, Triin Märtsin, Karolin Käär, Airi Ilves ja Elina Siilbek. Vaatasime üle swot analüüsi ning tegime vajalikud parandused.
9. Arengukava koosolek 29.01.2018- Arengukava koosolekul osalesid Maris Põlluäär, Triin Märtsin, Karolin Käär, Airi Ilves ja Elina Siilbek. Koostasime arengukava suunad ja meetmed.
10. Arengukava koosolek 20.02.2018- Osalesid Maris Põlluäär, Triin Märtsin, Karolin Käär, Teisi Valge, Airi Ilves ja Elina Siilbek. Koosolekul leppisime kokku tegevuskava valmimise tähtaja ning vaatasime üle valminud arengukava protsessi.
11. Arengukava koosolek 9.03.2018- Arengukava koosolekul osalesid Maris Põlluäär, Triin Märtsin, Karolin Käär, Teisi Valge, Elina Siilbek ja Airi Ilves. Koosolekul vaadati üle tegevuskava aastaks 2018 ning tehti vajalikud parandused kogu arengukavas.
12. Arengukava esitlus 13.03.2018- Elina Siilbek esitles noortekeskuste arengukava Harku valla haridusjuhtidele.
13. Arengukava koosolek 26.03.2018- Koosolekul osalesid Maris Põlluäär, Triin Märtsin, Karolin Käär, Teisi Valge, Elina Siilbek ja Airi Ilves. Koosolekul tehti viimased parandused arengukavas.

# KASUTATUD MATERJALID

* Noorsootöö seadus: [https://www.riigiteataja.ee/akt/NT](https://www.riigiteataja.ee/akt/NTS)S
* Noorte valdkonna arengukava 2014-2020: <https://www.entk.ee/sites/default/files/arengukava%202014_2020.pdf>
* Noorsootöö õpik: <http://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2014/07/Noorsootoo_opik_veebi_uusver1.pdf>
* Harku valla arengukava 2011-2016: <https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4150/1201/3023/vvk_m_2011_18_manus_1.pdf>
* Harku valla veebileht: www.harku.ee